## Slide 1
Дорожня карта щодо створення Вищого антикорупційного суду

## Slide 2: Огляд процесу розробки Дорожньої карти
Головні розробники
Державна судова адміністрація України
Група підтримки створення ВАС від Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні
Група підтримки створення ВАС була сформована у серпні 2018 року
До неї входить команда висококваліфікованих міжнародних та національних експертів, які надають технічну допомогу українським партнерам під час підготовчого та перехідного етапів створення ВАС

## Slide 3: Мета Дорожньої карти
Комплексний план, що охоплює окремі пріоритетні сфери та визначає порядок здійснення заходів, необхідних для створення ВАС. Провідний інструмент місцевих та міжнародних партнерів для координації співпраці та оптимізації підтримки, призначеної для учасників національного рівня, які є відповідальні за створення ВАС.

## Slide 4
Загальний огляд Дорожньої карти
Пріоритетні
сфери співпраці
ІНФРАСТРУКТУРА
Будівельні роботи у 2-х будівлях ВАС
ІТ
ІТ-підтримка та ІТ-безпека
УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ
Створення прозорого та побудованого на основі особистих якостей процесу
ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ
УПРАВЛІННЯ РУХОМ СПРАВ У СУДІ
БЕЗПЕКА СУДУ
Будівля суду та безпека суддів
КОМУНІКАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

## Slide 5
Загальний огляд Дорожньої карти
Структура
Інституції відповідальні за реалізацію
Стан прогресу
Сфери, в яких необхідна зовнішня допомога
Відповідні міжнародні стандарти
Заходи, які необхідно виконати

## Slide 6
Етап 1
Етап 2
Етап 5
Етап 3
Етап 4
Загальний огляд Дорожньої карти
Етапи
Вересень – Грудень
2018
Інфраструктура
Управління кадрами
Фінанси та бюджет
Інфраструктура
Управління кадрами
Фінанси та бюджет
Меблі/обладнання і техніка
ІТ
Інформаційна безпека
Безпека суду
Грудень 2018 – Лютий 2019
Інфраструктура
Управління кадрами
Меблі/обладнання і техніка
IT
Інформаційна безпека
Безпека суду
Лютий – Травень
2019
Управління рухом справ у суді
Інформаційна безпека
ІТ
Безпека суду
Комунікація та зв’язки з громадськістю
Травень – Серпень
2019
Управління кадрами
ІТ
Інформаційна безпека
Серпень – Листопад 2019

## Slide 7
Етап 1
Етап 2
Етап 5
Етап 3
Етап 4
Загальний огляд Дорожньої карти
Заплановані заходи
4
заходи
13
заходів
20
заходів
13
заходів
3
заходи
Загальна кількість:
53 заходи

## Slide 8
Короткий огляд
Дорожньої карти щодо створення Вищого антикорупційного суду
 | Етап 1 | Етап 2 | Етап 3 | Етап 4 | Етап 5
Інфраструктура | Рішення Кабінету Міністрів України про надання 2 окремих приміщень ДСА/ВАС Статус виконання: Прийнято рішення 28 листопада 2018 року | Проведення технічного обстеження та контрольних обмірів будівель Отримання необхідних сертифікатів та дозволів для реконструкції будівель ВАС Підготовка необхідних документів для подальшого проведення процедури тендеру/процедура закупівлі | Розробка проекту реконструкції будівель, комплексна експертиза дизайну будівель Укладення договору щодо реконструкції будівель | Отримання дозволу та початок будівельних робіт з реконструкції будівель Будівельні роботи | 
Меблі/Облад-нання і техніка |  | Розробка плану для придбання меблів, обладнання та техніки | Закупівля меблів, обладнання та техніки |  | 
IT-підтримка та безпека |  | Проведення оцінки потреб для визначення їх негативних, середніх та довгострокових Статус виконання: Зустрічі з ДСА та іншими судовими органами для вивчення технічної реалізації проекту та остаточного масштабу імплементації | За результатами оцінки потреб, розробити стратегію/план першочергових, середньо і довгострокових потреб необхідних для програмного та апаратного забезпечення Розробка ТЗ (технічної пропозиції) для закупівлі/встановлення апаратного та програмного забезпечення, включаючи технічні можливості для зберігання, управління, архівування документів, забезпечення безпеки та взаємодії систем кримінального судочинства та інтерфейсів Процедура закупівлі необхідного апаратного та програмного забезпечення Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану |  | Подальший розвиток та впровадження довгострокових стратегій щодо зміцнення систем захисту інформаційних технологій та інформаційної безпеки Проведення довгострокової навчальної програми
Управління кадрами | Призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату ВАС Статус виконання: Очікується рішення Голови ДСА | ТВОК розробляє та затверджує всі необхідні юридичні документи для забезпечення діяльності ВАС; Визначення та створення важливих посад, на які ТВОК має відібрати працівників для створення та забезпечення функціонування ВАС на період перехідного етапу; Оцінка потреб/дорожня карта для розробки плану першочергових, середньо- та довгострокових HR стратегій для ВАC | Розробка стратегій щодо проведення початкової та постійної підготовки суддів та працівників ВAC, а також розробка відповідних навчальних планів | Проведення конкурсу для призначення постійного керівника апарату ВАС Підготовка та затвердження всіх необхідних юридичних документів Проведення конкурсу для призначення працівників ВАС | Розробка та впровадження довгострокової стратегії щодо проведення підготовки та виконання навчальних програм для суддів і працівників ВAC
Фінанси та бюджет | Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату ВАС відкриває рахунок в органах Державної казначейської служби України Перегляд ДСА проекту державного бюджету для ВАС на 2019 рік Стан виконання: Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату ВАС не призначений Бюджет для ВАС на 2019 рік узгоджено та прийнято Верховною Радою України |  |  |  | 
Управління рухом справ у суді |  |  |  | Оцінка існуючих систем та практик розподілу/ведення справ Розробка плану удосконалення політики/управління та практики ведення справ Запровадження системи регулярного моніторингу та оцінки діяльності ВAC | 
Безпека Суду |  | Оцінка території та потреб для приміщень ВАС Розробка схеми безпеки приміщень ВАС Призначення начальника Служби судової охорони (ССО) Статус виконання: Триває процес відбору Розробка/затвердження структури ССО та прийняття відповідних правових документів | Розробка ТЗ (технічної пропозиції) щодо схем забезпечення безпеки приміщень ВAC та необхідного обладнання Тендер/Укладення договорів Розробка універсальної методики/стратегії стосовно безпеки ВAC Розробка рекомендацій щодо впровадження найкращих практик для побудови судів, зокрема, що включають методи управління ризиками і стандартні операційні процедури (СОП) для врегулювання небезпечних ситуацій (потенційна загроза) Розробка стратегії забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей за межами приміщень ВAC Розробка посадових інструкцій та кваліфікаційних характеристик для всіх посад в ССО Початок проведення набору працівників до ССО Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану | Встановлення всього необхідного обладнання у приміщеннях ВАС та у будинках суддів Проведення початкових навчальних занять | 
Комунікація та зв'язок з громадськістю |  |  | Підготовка стратегії комунікації, зокрема з громадськістю, яка регулює питання доступу до судових слухань громадськості та представників ЗМІ, доступу до судових рішень та іншої інформації, що стосується діяльності суду, доступу та розповсюдження правової інформації, підвищення поінформованості громадськості Створення інтерактивного веб-сайту ВАС Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану | Встановлення особи судді / контактної особи відповідальної за зв'язки з громадськістю Проведення початкових навчальних занять | 

## Slide 9
Виклики
Управління кадрами | Інфраструктура | IT Підтримка та Безпека | Управління рухом справ у суді | Комунікація та зв'язок з громадськістю | Безпека суду
Складно визначити та дотримуватися чітких часових рамок |  |  |  |  | 
Заходи передбачені у Дорожній карті, які стосуються сфери управління кадрами, у значній частині оновлюють підходи, що традиційно використовуються у цій сфері | Передбачено вкрай короткий строк для реконструкції будівель, враховуючи їхній теперішній стан, заходи, які необхідно здійснити і обсяг роботи, що необхідно зробити | Забезпечення впровадження у ВАС функціональної системи підтримки та безпеки ІT, враховуючи специфіку діяльності суду | Виклик щодо зміни сприйняття суддів ВАС про управління рухом справ у суді (що виник у зв'язку з попереднім робочим досвідом) | Досягнення цілей, які очікують громадськість щодо ефективної боротьби з корупцією. Необхідно уникати розчарування та недовіри з боку громадськості | Необхідність прийняття тимчасових рішень та співпраці між ключовими партнерами, щоб вирішити проблеми пов'язані із забезпеченням безпеки ВАС, доки система ССО не буде повністю функціонувати
Важливість зайняти ключову позицію; призначення ТВОК, який очолюватиме процес | Закупка меблів та обладнання також повинна бути здійснена у короткий строк |  |  | Політика управління кадрами ВАС має відображати баланс між принципом прозорості та публічних обговорень, а також принципів інтересів правосуддя, конфіденційності та захисту даних | Поточна нормативно-правова база для Національної поліції та Національної Гвардії (до того як ССО почне повністю функціонувати) не врегульовує питання забезпечення безпеки суддів у їхніх будинках
Важливість створення належної основи: підготовка всіх необхідних правових документів/план дій; посадових інструкцій; навчальних програм |  |  |  |  | Потреба у координації дій ССО та Національної поліції. Два органи, які відповідальні за забезпечення безпеки, знаходяться в одному приміщенні та підпорядковуються різним інституціям

## Slide 10
Дякуємо!
#corruptionfight